# Materiał ćwiczeniowy – dane fikcyjne

Dokument został przygotowany wyłącznie na potrzeby ćwiczeń. Nie zawiera prawdziwych danych osobowych ani rzeczywistych informacji o uczniach, nauczycielach, instytucjach lub projektach.

Plan projektu do analizy ryzyka

Materiał wejściowy do ćwiczenia z wykorzystaniem AI

Charakter dokumentu: fikcyjny, realistyczny plan działania szkolnego przygotowany specjalnie do analizy ryzyka. Dokument celowo zawiera elementy niedoprecyzowane, zależności organizacyjne oraz miejsca wymagające sprawdzenia.

# 1. Nazwa projektu

„Zawody w praktyce – szkolne spotkanie z edukacją zawodową i lokalnym rynkiem pracy”

# 2. Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie jednodniowego wydarzenia promującego kształcenie zawodowe wśród uczniów, rodziców i partnerów lokalnych. Wydarzenie ma pokazać, że wybór ścieżki zawodowej może być praktyczny, nowoczesny i powiązany z realnymi potrzebami rynku pracy.

zaprezentowanie wybranych zawodów w formie krótkich pokazów i stanowisk praktycznych;

pokazanie współpracy szkoły z pracodawcami, instytucjami edukacyjnymi i organizacjami wspierającymi doradztwo zawodowe;

zachęcenie uczniów do poznania różnych zawodów, narzędzi pracy i możliwych ścieżek rozwoju;

przygotowanie wydarzenia otwartego dla uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych partnerów.

# 3. Grupa odbiorców

Planowane wydarzenie jest skierowane do kilku grup odbiorców, które mają różne potrzeby informacyjne i organizacyjne:

uczniowie klas kończących szkołę podstawową oraz uczniowie młodszych klas szkół ponadpodstawowych zainteresowani wyborem zawodu;

rodzice i opiekunowie, którzy chcą poznać możliwości dalszej edukacji i praktycznej nauki zawodu;

nauczyciele oraz wychowawcy wspierający uczniów w planowaniu ścieżki edukacyjnej;

lokalni pracodawcy, którzy mogą przedstawić oczekiwania wobec przyszłych pracowników;

partnerzy edukacyjni, doradcy zawodowi i przedstawiciele instytucji wspierających edukację zawodową.

Na obecnym etapie nie ma jeszcze pełnej listy uczestników ani ostatecznej liczby grup, które wezmą udział w wydarzeniu. Zakłada się, że zgłoszenia będą zbierane przez formularz internetowy oraz bezpośrednio przez wychowawców.

# 4. Zakres działań

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

przygotowanie 8–10 stanowisk zawodowych pokazujących praktyczne czynności, narzędzia i przykładowe zadania wykonywane w różnych branżach;

krótkie prezentacje dla uczniów i rodziców dotyczące możliwości nauki zawodu, praktyk oraz współpracy z pracodawcami;

warsztaty prowadzone przez nauczycieli i zaproszonych partnerów, np. „spróbuj wykonać zadanie zawodowe”, „poznaj narzędzia pracy”, „zapytaj pracodawcę”;

spotkania z lokalnymi pracodawcami, którzy przedstawią przykłady stanowisk pracy oraz umiejętności ważne w danej branży;

przygotowanie plakatu, krótkiego tekstu zaproszenia, informacji na stronę internetową oraz wpisów w mediach społecznościowych;

wykonanie krótkiej dokumentacji fotograficznej i podsumowania wydarzenia po jego zakończeniu.

Nie ustalono jeszcze, czy wszystkie stanowiska będą miały ten sam czas trwania. Część prowadzących deklaruje gotowość do przygotowania materiałów, ale szczegóły mają być ustalone bliżej terminu wydarzenia.

# 5. Zespół projektowy

| Rola | Zakres odpowiedzialności | Uwagi organizacyjne |
| --- | --- | --- |
| Koordynator projektu | nadzór nad przygotowaniem wydarzenia, kontakt z dyrekcją, zatwierdzanie programu | koordynator prowadzi również część kontaktów z partnerami i akceptuje materiały promocyjne |
| Osoba ds. kontaktu z partnerami | zaproszenia, potwierdzanie udziału, zbieranie opisów stanowisk | w razie nieobecności nie wskazano osoby zastępującej |
| Osoba ds. promocji | plakat, posty w mediach społecznościowych, krótka informacja na stronę | publikacja ma ruszyć po zatwierdzeniu programu |
| Nauczyciele wspierający | prowadzenie stanowisk, wsparcie warsztatów, opieka nad uczniami | dokładny przydział do sal ma powstać po potwierdzeniu liczby stanowisk |
| Uczniowie-wolontariusze | pomoc przy kierowaniu gości, obsługa rejestracji, wsparcie stanowisk | lista wolontariuszy jest wstępna i wymaga potwierdzenia |
| Osoba odpowiedzialna za logistykę | sale, ustawienie stołów, sprzęt, oznaczenia kierunkowe, harmonogram wejść grup | część zadań logistycznych zależy od informacji przekazanych przez partnerów |

# 6. Harmonogram

Zakładany termin wydarzenia: piątek w czwartym tygodniu przygotowań. Harmonogram obejmuje cztery tygodnie prac.

| Tydzień | Zadania | Odpowiedzialność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tydzień 1 | ustalenie wstępnej koncepcji wydarzenia; wskazanie grup odbiorców; przygotowanie listy potencjalnych partnerów; wstępny wybór sal | koordynator, osoba ds. partnerów, logistyka | lista partnerów powstaje na podstawie wcześniejszych kontaktów; nie określono jeszcze terminu ostatecznego potwierdzenia udziału |
| Tydzień 2 | wysłanie zaproszeń do partnerów; zebranie propozycji stanowisk; przygotowanie szkicu plakatu; rozmowa z nauczycielami o dostępności | osoba ds. partnerów, osoba ds. promocji, koordynator | zaproszenia mają zostać wysłane dopiero pod koniec tygodnia; kilka decyzji wymaga akceptacji koordynatora |
| Tydzień 3 | opracowanie programu wydarzenia; podział sal; publikacja informacji w mediach społecznościowych; ustalenie liczby uczniów-wolontariuszy | koordynator, logistyka, promocja | program zależy od odpowiedzi partnerów; promocja rusza po gotowym plakacie i zatwierdzeniu treści |
| Tydzień 4 | wydruk materiałów; przygotowanie sal; potwierdzenie obecności prowadzących; przekazanie informacji nauczycielom; realizacja wydarzenia | logistyka, nauczyciele wspierający, koordynator | potwierdzenia mają być zebrane w pierwszych dniach tygodnia wydarzenia; nie opisano wariantu dla odwołania udziału partnera |

# 7. Zależności

W projekcie występują następujące zależności między zadaniami:

ostateczny program wydarzenia zależy od potwierdzenia udziału partnerów zewnętrznych oraz od opisów stanowisk, które mają przygotować;

publikacja informacji promocyjnej zależy od gotowego plakatu, zatwierdzonego programu oraz krótkiego tekstu zaproszenia;

plan wykorzystania sal zależy od liczby stanowisk, liczby partnerów i rodzaju sprzętu potrzebnego na poszczególnych stanowiskach;

harmonogram wejść grup zależy od dostępności nauczycieli, liczby uczniów oraz czasu trwania poszczególnych prezentacji;

wydruk materiałów zależy od ostatecznej wersji programu i liczby uczestników;

obsługa rejestracji i kierowanie gości zależą od liczby uczniów-wolontariuszy, która ma zostać potwierdzona w tygodniu poprzedzającym wydarzenie.

Na tym etapie zakłada się, że w razie zmian program zostanie dostosowany na bieżąco przez koordynatora i osobę odpowiedzialną za logistykę.

# 8. Zasoby

Do realizacji wydarzenia przewidziano następujące zasoby:

sale lekcyjne i jedna większa przestrzeń wspólna na rozpoczęcie wydarzenia;

stoły, krzesła, tablice informacyjne i oznaczenia kierunkowe;

projektor, ekran, przedłużacze, głośnik przenośny oraz dwa laptopy szkolne;

dostęp do internetu bezprzewodowego dla prowadzących i partnerów;

materiały drukowane: program wydarzenia, plakaty, krótkie karty informacyjne o zawodach;

wsparcie uczniów-wolontariuszy przy wejściu, w salach i przy kierowaniu grup;

czas nauczycieli potrzebny na przygotowanie stanowisk, opiekę nad uczniami i podsumowanie wydarzenia.

Nie ustalono jeszcze, czy partnerzy zewnętrzni przywożą własny sprzęt, czy korzystają ze sprzętu szkolnego. Zakłada się, że dostępny sprzęt będzie wystarczający, jeżeli liczba stanowisk nie przekroczy dziesięciu.

# 9. Ograniczenia

Budżet jest ograniczony i obejmuje głównie druk materiałów, drobne oznaczenia oraz podstawowe materiały warsztatowe.

Czas przygotowań wynosi cztery tygodnie, z czego część informacji od partnerów może pojawić się dopiero w drugiej połowie przygotowań.

Realizacja wydarzenia zależy od dostępności partnerów zewnętrznych i ich możliwości przyjazdu w wybranym terminie.

Nie wskazano osoby rezerwowej dla kluczowych ról projektowych.

Pełna lista uczestników będzie znana dopiero po zebraniu zgłoszeń od nauczycieli i rodziców.

Część nauczycieli może mieć w tym czasie inne obowiązki, dlatego ich dostępność wymaga potwierdzenia.

Nie określono jeszcze, czy wydarzenie będzie miało charakter całkowicie otwarty, czy wejście będzie odbywało się według wcześniej zgłoszonych grup.

# 10. Ukryte ryzyka

Poniższe informacje należy potraktować jako część planu organizacyjnego. Nie wszystkie elementy zostały jeszcze doprecyzowane.

Wydarzenie ma być dokumentowane zdjęciami do krótkiego podsumowania i mediów społecznościowych. Nie opisano jeszcze sposobu zebrania zgód na publikację wizerunku ani sposobu oznaczenia osób, które nie powinny być fotografowane.

Komunikacja z rodzicami ma zostać przeprowadzona przez wychowawców, ale nie przygotowano jeszcze jednolitego komunikatu ani procedury kontaktu w sytuacjach nagłych.

Za ogólne bezpieczeństwo grup odpowiadają nauczyciele, którzy będą w danym czasie z uczniami. Nie wskazano jednej osoby nadzorującej przepływ grup i reagowanie na sytuacje nietypowe.

W planie założono korzystanie z internetu i sprzętu multimedialnego. Nie przygotowano listy sprzętu zapasowego ani alternatywnego sposobu prowadzenia prezentacji bez projektora lub internetu.

Partnerzy mają przekazać krótkie opisy stanowisk, ale format opisu nie został jeszcze uzgodniony. Materiały promocyjne mogą wymagać aktualizacji po otrzymaniu informacji od partnerów.

Koordynator ma zatwierdzać program, treści promocyjne i część decyzji logistycznych. W razie jego nieobecności decyzje mają zostać uzgodnione telefonicznie.

Nie określono maksymalnej liczby uczestników w jednej sali ani sposobu kierowania większych grup między stanowiskami.

Zakłada się, że uczniowie-wolontariusze zostaną przeszkoleni w dniu poprzedzającym wydarzenie. Nie przygotowano jeszcze krótkiej instrukcji dla wolontariuszy.

Po wydarzeniu planowane jest krótkie podsumowanie, ale nie ustalono, kto zbierze informację zwrotną od uczestników i partnerów.

# 11. Zadanie dla uczestnika

Przeanalizuj plan z pomocą AI. Wskaż główne ryzyka, braki organizacyjne, pytania do doprecyzowania oraz działania zapobiegawcze.

W odpowiedzi możesz przygotować tabelę zawierającą: obszar projektu, zauważony problem, możliwe konsekwencje, pytanie do organizatora oraz proponowane działanie zapobiegawcze.